## Лист
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения до 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий
1.1. | Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 1197874.3 | Соглашение Реализация гидромелиоративных мероприятий
1.1. | Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2024 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 125339.86 | Соглашение Реализация гидромелиоративных мероприятий
1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов | X | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 12.07.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений» | X | 31.12.2024 | 1.1.К.2. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2025 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 195054.64 | Соглашение Реализация гидромелиоративных мероприятий
1.1.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 15.12.2025 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.3. | Проверка документов участников отбора | X | 20.12.2025 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | X | 25.12.2025 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашений | X | 01.01.2026 | 1.1.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2026 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 877479.8 | Соглашение Реализация гидромелиоративных мероприятий
1.1.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 15.12.2026 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.3. | Проверка документов участников отбора | X | 20.12.2026 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | X | 25.12.2026 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1. | Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2027 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Реализация гидромелиоративных мероприятий
1.1.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 10.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 15.12.2027 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.3. | Проверка документов участников отбора | X | 20.12.2027 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | X | 25.12.2027 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1. | Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2028 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Реализация гидромелиоративных мероприятий
1.1.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 10.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 15.12.2028 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.3. | Проверка документов участников отбора | X | 20.12.2028 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | X | 25.12.2028 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1. | Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2029 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Реализация гидромелиоративных мероприятий
1.1. | Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2030 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Реализация гидромелиоративных мероприятий
1.2. | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 801028.1 | Соглашение Реализация культуртехнических мероприятий
1.2. | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2024 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 554028.44 | Соглашение Реализация культуртехнических мероприятий
1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов» | X | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.2. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 12.12.2024 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 25.12.2024 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей» | X | 26.12.2024 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.5. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | X | 31.12.2024 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.6. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | X | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2025 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 71375.66 | Соглашение Реализация культуртехнических мероприятий
1.2.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 15.12.2025 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Проверка документов участников отбора | X | 20.12.2025 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | X | 25.12.2025 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения | X | 01.01.2026 | 1.2.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2026 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 175624 | Соглашение Реализация культуртехнических мероприятий
1.2.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 15.12.2026 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Проверка документов участников отбора | X | 20.12.2026 | 1.2.К.1. |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | X | 25.12.2026 |  |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2027 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Реализация культуртехнических мероприятий
1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов» | X | 10.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.2. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 15.12.2027 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 20.12.2027 | 1.2.К.1. |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | X | 25.12.2027 |  |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2028 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Реализация культуртехнических мероприятий
1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов» | X | 10.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.2. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 15.12.2028 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 20.12.2028 | 1.2.К.1. |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | X | 25.12.2028 |  |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2029 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Реализация культуртехнических мероприятий
1.2. | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2030 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Реализация культуртехнических мероприятий
1.3. | Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 183960.52 | Соглашение Реализация мероприятий по известкованию
1.3. | Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2024 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 20135.39 | Соглашение Реализация мероприятий по известкованию
1.3.К.1. | Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов» | X | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.2. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 12.12.2024 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 25.12.2024 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.4. | Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей» | X | 27.12.2024 | 1.3.К.3. | 1.3.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации» | X | 28.12.2024 | 1.3.К.4. | 1.3.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.6. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений» | X | 30.12.2024 | 1.3.К.5. |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3. | Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2025 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 48704.73 | Соглашение Реализация мероприятий по известкованию
1.3.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 15.12.2025 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Проверка документов участников отбора | X | 20.12.2025 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации | X | 25.12.2025 | 1.3.К.3. | 1.3.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашений | X | 01.01.2026 | 1.3.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3. | Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2026 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 115120.4 | Соглашение Реализация мероприятий по известкованию
1.3.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 15.12.2026 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Проверка документов участников отбора | X | 20.12.2026 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации | X | 25.12.2026 | 1.3.К.3. |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3. | Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2027 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Реализация мероприятий по известкованию
1.3.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 10.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 15.12.2027 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Проверка документов участников отбора | X | 20.12.2027 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации | X | 25.12.2027 | 1.3.К.3. |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3. | Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2028 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Реализация мероприятий по известкованию
1.3.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 10.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 15.12.2028 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Проверка документов участников отбора | X | 20.12.2028 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации | X | 25.12.2028 | 1.3.К.3. |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3. | Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2029 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Реализация мероприятий по известкованию
1.3. | Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2030 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Реализация мероприятий по известкованию
1.4. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 28425.95 | Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.4. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества в 2024 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 8676.8 | Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.4.К.1. | Прием заявок участников отбора | X | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Извещение
1.4.К.2. | Проверка документа участников отбора | X | 04.10.2024 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Протокол
1.4.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 01.11.2024 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4.К.4. | Перечисление средств | X | 30.12.2024 | 1.4.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ)
1.4. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества в 2025 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 6897.76 | Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.4.К.1. | Предоставление отчетности об исполнении соглашения | X | 15.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.4.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Извещение
1.4.К.3. | Распределение средств бюджета | X | 30.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 10.12.2025 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества в 2026 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 12851.39 | Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.4.К.1. | Предоставление отчетности об исполнении соглашения | X | 15.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.4.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Извещение
1.4.К.3. | Распределение средств бюджета | X | 30.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 10.12.2026 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4.К.5. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.6. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества в 2027 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.4.К.1. | Предоставление отчетности об исполнении соглашения | X | 15.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.4.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 30.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Извещение
1.4.К.3. | Распределение средств бюджета | X | 30.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 10.12.2027 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества в 2028 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.4.К.1. | Предоставление отчетности об исполнении соглашения | X | 15.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.4.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 30.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Извещение
1.4.К.3. | Распределение средств бюджета | X | 30.11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 10.12.2028 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5. | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 9791.9 | Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.5. | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности в 2024 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 2891.4 | Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.5.К.1. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.5.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Извещение
1.5.К.2. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 04.10.2024 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Протокол
1.5.К.3. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии перечисление средств» | X | 01.11.2024 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5.К.4. | Контрольная точка «Перечисление средств» | X | 30.12.2024 | 1.5.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ)
1.5. | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности в 2025 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 2078.58 | Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.5.К.1. | Предоставление отчетности об исполнении соглашения | X | 15.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.5.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Извещение
1.5.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 10.12.2025 |  |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5.К.4. | Распределение средств бюджета | X | 30.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5. | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности в 2026 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 4821.92 | Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.5.К.1. | Предоставление отчетности об исполнении соглашения | X | 15.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.5.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Извещение
1.5.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 10.12.2026 |  |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5.К.4. | Распределение средств бюджета | X | 30.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5. | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности в 2027 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.5.К.1. | Предоставление отчетности об исполнении соглашения | X | 15.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.5.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 30.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Извещение
1.5.К.3. | Распределение средств бюджета | X | 30.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 10.12.2027 |  |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5. | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности в 2028 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.5.К.1. | Предоставление отчетности об исполнении соглашения | X | 15.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.5.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 30.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Извещение
1.5.К.3. | Распределение средств бюджета | X | 30.11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 10.12.2028 |  |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение