## Лист
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Увеличение объемов производства продукции в 2028 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 5 процентов, овощам открытого и закрытого грунта на 2 процента
1.1. | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 91370.91 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.1. | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2024 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 19843.68 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.1.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2024 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2024 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1. | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2025 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 12347.87 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.1.К.1. | Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (годовой) | X | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.1.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.3. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2025 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2025 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.5. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2025 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2025 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.7. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2025 | 1.1.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1. | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2026 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 19492.47 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.1.К.1. | Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (годовой) | X | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.1.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.3. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2026 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2026 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.5. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2026 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2026 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.7. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2026 | 1.1.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1. | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2027 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 19715.71 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.1.К.1. | Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (годовой) | X | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.1.К.2. | Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (годовой) | X | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.1.К.3. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.4. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2027 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.5. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2027 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.6. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2027 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.7. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2027 | 1.1.К.5. | 1.1.К.7. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.8. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2027 | 1.1.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1. | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2028 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 19971.18 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.1.К.1. | Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (годовой) | X | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.1.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.3. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2028 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2028 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.5. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2028 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2028 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.7. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2028 | 1.1.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1. | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2029 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.1. | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2030 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.2. | Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 72428.55 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.2. | Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2024 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 23758.68 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.2.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2024 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2024 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2024 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2024 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2024 | 1.2.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2. | Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2025 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 13202.4 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.2.К.1. | Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (годовой) | X | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.2.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.2.К.3. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2025 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2025 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.5. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2025 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.6. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2025 | 1.2.К.5. | 1.2.К.7. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.7. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2025 | 1.2.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2. | Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2026 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 11651.92 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.2.К.1. | Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (годовой) | X | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.2.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.2.К.3. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2026 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2026 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.5. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2026 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.6. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2026 | 1.2.К.5. | 1.2.К.7. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.7. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2026 | 1.2.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2. | Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2027 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 11826.43 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.2.К.1. | Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (годовой) | X | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.2.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.2.К.3. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2027 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2027 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.5. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2027 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.6. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2027 | 1.2.К.5. | 1.2.К.7. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.7. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2027 | 1.2.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2. | Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2028 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 11989.12 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.2.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.2.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2028 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2028 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2028 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2028 | 1.2.К.5. | 1.2.К.7. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2028 | 1.2.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2. | Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2029 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.2.К.1. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | X | 01.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.2.К.2. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | X | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.3. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | X | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2030 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.2.К.1. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | X | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.2.К.2. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.2.К.3. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | X | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.4. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | X | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3. | Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 63194.33 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.3. | Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2024 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 12284.74 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.3.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.3.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2024 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2024 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.3.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2024 | 1.3.К.3. | 1.3.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2024 | 1.3.К.4. | 1.3.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2024 | 1.3.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.3. | Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2025 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 13994.4 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.3.К.1. | Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (годовой) | X | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.3.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.3.К.3. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2025 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.4. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2025 | 1.3.К.3. | 1.3.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.3.К.5. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2025 | 1.3.К.4. | 1.3.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.6. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2025 | 1.3.К.5. | 1.3.К.7. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.7. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2025 | 1.3.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.3. | Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2026 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 12127.53 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.3.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.3.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2026 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2026 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.3.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2026 | 1.3.К.3. | 1.3.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2026 | 1.3.К.4. | 1.3.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2026 | 1.3.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.3. | Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2027 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 12309.14 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.3.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.3.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2027 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2027 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.3.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2027 | 1.3.К.3. | 1.3.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2027 | 1.3.К.4. | 1.3.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2027 | 1.3.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.3. | Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2028 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 12478.52 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.3.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.3.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2028 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2028 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.3.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2028 | 1.3.К.3. | 1.3.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2028 | 1.3.К.4. | 1.3.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2028 | 1.3.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.3. | Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2029 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.3. | Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2030 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.4. | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 258396.73 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.4. | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2024 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 50582.5 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.4.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.4.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2024 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2024 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.4.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2024 | 1.4.К.3. | 1.4.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2024 | 1.4.К.4. | 1.4.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.4.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2024 | 1.4.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4. | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2025 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 43609.07 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.4.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.4.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2025 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2025 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.4.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2025 | 1.4.К.3. | 1.4.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2025 | 1.4.К.4. | 1.4.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2025 | 1.4.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4. | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2026 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 53809.45 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.4.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.4.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2026 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2026 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.4.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2026 | 1.4.К.3. | 1.4.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2026 | 1.4.К.4. | 1.4.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2026 | 1.4.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4. | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2027 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 54750.86 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.4.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.4.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2027 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2027 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.4.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2027 | 1.4.К.3. | 1.4.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2027 | 1.4.К.4. | 1.4.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2027 | 1.4.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4. | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2028 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 55644.85 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.4.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.4.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2028 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2028 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.4.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2028 | 1.4.К.3. | 1.4.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2028 | 1.4.К.4. | 1.4.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.6. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2028 | 1.4.К.4. | 1.4.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.7. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2028 | 1.4.К.4. | 1.4.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.8. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2028 | 1.4.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4. | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2029 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.4. | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2030 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.5. | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 53352.91 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.5. | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2024 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 21456.18 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.5.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.5.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2024 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2024 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2024 | 1.5.К.3. | 1.5.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2024 | 1.5.К.4. | 1.5.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2024 | 1.5.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5. | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2025 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 11288.13 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.5.К.1. | Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (годовой) | X | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.5.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.5.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.3. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2025 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.4. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2025 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.5. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2025 | 1.5.К.3. | 1.5.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.6. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2025 | 1.5.К.4. | 1.5.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.7. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2025 | 1.5.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5. | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2026 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 6790.55 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.5.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.5.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2026 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2026 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2026 | 1.5.К.3. | 1.5.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2026 | 1.5.К.4. | 1.5.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2026 | 1.5.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5. | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2027 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 6866.43 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.5.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.5.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2027 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2027 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2027 | 1.5.К.3. | 1.5.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2027 | 1.5.К.4. | 1.5.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2027 | 1.5.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5. | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2028 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 6951.62 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.5.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.5.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2028 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2028 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2028 | 1.5.К.3. | 1.5.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2028 | 1.5.К.4. | 1.5.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2028 | 1.5.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5. | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2029 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.5. | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2030 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.6. | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 77371.34 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.6. | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2024 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 18785.53 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.6.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.6.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.6.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2024 | 1.6.К.1. | 1.6.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2024 | 1.6.К.2. | 1.6.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.6.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2024 | 1.6.К.3. | 1.6.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2024 | 1.6.К.4. | 1.6.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2024 | 1.6.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.6. | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2025 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 9654.4 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.6.К.1. | Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (годовой) | X | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.6.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.6.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.6.К.3. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2025 | 1.6.К.2. | 1.6.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.4. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2025 | 1.6.К.3. | 1.6.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.6.К.5. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2025 | 1.6.К.4. | 1.6.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.6. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2025 | 1.6.К.5. | 1.6.К.7. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.7. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2025 | 1.6.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.6. | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2026 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 15923.01 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.6.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.6.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.6.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2026 | 1.6.К.1. | 1.6.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2026 | 1.6.К.2. | 1.6.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.6.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2026 | 1.6.К.3. | 1.6.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2026 | 1.6.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.6. | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2027 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 16324.43 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.6.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.6.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.6.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2027 | 1.6.К.1. | 1.6.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2027 | 1.6.К.2. | 1.6.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.6.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2027 | 1.6.К.3. | 1.6.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2027 | 1.6.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.6. | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2028 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 16683.97 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.6.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 08.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.6.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.6.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 04.11.2028 | 1.6.К.1. | 1.6.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 18.11.2028 | 1.6.К.2. | 1.6.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.6.К.4. | Проверка документов участников отбора | X | 29.11.2028 | 1.6.К.3. | 1.6.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 06.12.2028 | 1.6.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.6. | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2029 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
1.6. | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2030 году реализации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей