## Лист
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту ведомственного проекта
Поддержка отдельных направлений развития отраслей АПК
План реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Создание условий для проведения модернизации машинно-тракторного парка и производственного оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями
1.1. | Количество единиц оборудования и техники, приобретенных получателем субсидии с использованием субсидии с 1 января отчетного года по 31 декабря текущего года | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 18241133.4 | Иной документ Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники
1.1. | Количество единиц оборудования и техники, приобретенных получателем субсидии с использованием субсидии с 1 января отчетного года по 31 декабря текущего года в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 9499451.32 | Иной документ Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники
1.1.К.1. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 11.06.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.3. | Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства» | X | 17.06.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.4. | Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий» | X | 17.06.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.5. | Контрольная точка «Получение реестра получателей субсидии от УСХ» | X | 20.06.2024 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.6. | Контрольная точка «Перечисление средств» | X | 01.07.2024 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Количество единиц оборудования и техники, приобретенных получателем субсидии с использованием субсидии с 1 января отчетного года по 31 декабря текущего года в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 7498682.08 | Иной документ Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники
1.1.К.1. | Контрольная точка «Проведение отбора проектов модернизации производства» | X | 18.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Контрольная точка «Утверждение приказа о результатах отбора» | X | 12.03.2025 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.3. | Контрольная точка «Согласование проектов модернизации производства в 1С» | X | 01.04.2025 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Контрольная точка «Перечисление средств» | X | 15.04.2025 | 1.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Количество единиц оборудования и техники, приобретенных получателем субсидии с использованием субсидии с 1 января отчетного года по 31 декабря текущего года в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 343000 | Иной документ Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники
1.1.К.1. | Контрольная точка «Проведение отбора проектов модернизации производства» | X | 18.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Контрольная точка «Утверждение приказа о результатах отбора» | X | 12.03.2026 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.3. | Контрольная точка «Согласование проектов модернизации производства в 1С» | X | 01.04.2026 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Контрольная точка «Перечисление средств» | X | 15.04.2026 | 1.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Количество единиц оборудования и техники, приобретенных получателем субсидии с использованием субсидии с 1 января отчетного года по 31 декабря текущего года в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 450000 | Иной документ Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники
1.1.К.1. | Контрольная точка «Проведение отбора проектов модернизации производства» | X | 18.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Контрольная точка «Утверждение приказа о результатах отбора» | X | 12.03.2027 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.3. | Контрольная точка «Согласование проектов модернизации производства в 1С» | X | 01.04.2027 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Контрольная точка «Перечисление средств» | X | 15.04.2027 | 1.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Количество единиц оборудования и техники, приобретенных получателем субсидии с использованием субсидии с 1 января отчетного года по 31 декабря текущего года в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 450000 | Иной документ Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники
1.1.К.1. | Контрольная точка «Проведение отбора проектов модернизации производства» | X | 18.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Контрольная точка «Утверждение приказа о результатах отбора» | X | 12.03.2028 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.3. | Контрольная точка «Согласование проектов модернизации производства в 1С» | X | 01.04.2028 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Контрольная точка «Перечисление средств» | X | 15.04.2028 | 1.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Объем переработанной сельскохозяйственной продукции, за период с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 112390.9 | Иной документ Возмещение части затрат на возмещение затрат перерабатывающим организациям, осуществляющим деятельность на негазифицированных территориях, на приобретение топочного мазута
1.2. | Объем переработанной сельскохозяйственной продукции, за период с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 41200 | Иной документ Возмещение части затрат на возмещение затрат перерабатывающим организациям, осуществляющим деятельность на негазифицированных территориях, на приобретение топочного мазута
1.2.К.1. | Контрольная точка «Объявление отбора получателей» | X | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.2. | Контрольная точка «Формирование реестра на оплату» | X | 20.11.2024 | 1.2.К.1. |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Перечисление средств | X | 28.12.2024 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Объем переработанной сельскохозяйственной продукции, за период с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 37080 | Иной документ Возмещение части затрат на возмещение затрат перерабатывающим организациям, осуществляющим деятельность на негазифицированных территориях, на приобретение топочного мазута
1.2.К.1. | Объявление отбора получателей | X | 15.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.2. | Формирование реестра на оплату | X | 20.11.2025 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Перечисление средств | X | 28.12.2025 | 1.2.К.2. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Объем переработанной сельскохозяйственной продукции, за период с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 34110.9 | Иной документ Возмещение части затрат на возмещение затрат перерабатывающим организациям, осуществляющим деятельность на негазифицированных территориях, на приобретение топочного мазута
1.2.К.1. | Объявление отбора получателей | X | 15.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.2. | Формирование реестра на оплату | X | 25.06.2026 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Заключение соглашений | X | 29.06.2026 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2.К.4. | Перечисление средств | X | 29.06.2026 | 1.2.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Объем переработанной сельскохозяйственной продукции, за период с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Иной документ Возмещение части затрат на возмещение затрат перерабатывающим организациям, осуществляющим деятельность на негазифицированных территориях, на приобретение топочного мазута
1.2.К.1. | Объявление отбора получателей | X | 15.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.2. | Формирование реестра на оплату | X | 25.06.2027 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Заключение соглашений | X | 29.06.2027 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2.К.4. | Перечисление средств | X | 29.06.2027 | 1.2.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Объем переработанной сельскохозяйственной продукции, за период с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Иной документ Возмещение части затрат на возмещение затрат перерабатывающим организациям, осуществляющим деятельность на негазифицированных территориях, на приобретение топочного мазута
1.2.К.1. | Объявление отбора получателей | X | 15.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.2. | Формирование реестра на оплату | X | 25.06.2028 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Заключение соглашений | X | 29.06.2028 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2.К.4. | Перечисление средств | X | 29.06.2028 | 1.2.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3. | Валовой сбор овощей в зимних теплицах за период с 1 января по 31 декабря года получения субсидий | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 260690.1 | Иной документ Возмещение части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей
1.3. | Валовой сбор овощей в зимних теплицах за период с 1 января по 31 декабря года получения субсидий в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 35373.1 | Иной документ Возмещение части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей
1.3.К.1. | Прием заявок участников отбора | X | 23.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.2. | Проверка документов участников отбора | X | 30.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении | X | 05.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.3.К.4. | Перечисление средств | X | 15.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3. | Валовой сбор овощей в зимних теплицах за период с 1 января по 31 декабря года получения субсидий в 2027 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 112658.5 | Иной документ Возмещение части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей
1.3.К.1. | Прием заявок участников отбора | X | 23.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.2. | Проверка документов участников отбора | X | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении | X | 05.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.3.К.4. | Перечисление средств | X | 15.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3. | Валовой сбор овощей в зимних теплицах за период с 1 января по 31 декабря года получения субсидий в 2028 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 112658.5 | Иной документ Возмещение части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей
1.3.К.1. | Прием заявок участников отбора | X | 23.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.2. | Проверка документов участников отбора | X | 30.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении | X | 05.08.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.3.К.4. | Перечисление средств | X | 15.08.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4. | Объем привлеченных кредитов (займов), субсидируемых за счет средств областного бюджета | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 5579653.79 | Иной документ Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
1.4. | Объем привлеченных кредитов (займов), субсидируемых за счет средств областного бюджета в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 1250830.5 | Иной документ Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
1.4.К.1. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.2. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 13.12.2024 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.3. | Контрольная точка «Проверка расчетов причитающихся сумм субсидий, предоставленных кредитными организациями, и подготовка реестра для перечисления субсидии» | X | 25.12.2024 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.4. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 28.12.2024 | 1.4.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4. | Объем привлеченных кредитов (займов), субсидируемых за счет средств областного бюджета в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 1288702.69 | Иной документ Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
1.4.К.1. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.2. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 13.12.2025 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.3. | Контрольная точка «Проверка расчетов причитающихся сумм субсидий, предоставленных кредитными организациями, и подготовка реестра для перечисления субсидии» | X | 25.12.2025 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.4. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 28.12.2025 | 1.4.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4. | Объем привлеченных кредитов (займов), субсидируемых за счет средств областного бюджета в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 835591.6 | Иной документ Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
1.4.К.1. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.2. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 13.12.2026 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.3. | Контрольная точка «Проверка расчетов причитающихся сумм субсидий, предоставленных кредитными организациями, и подготовка реестра для перечисления субсидии» | X | 25.12.2026 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.4. | Контрольная точка "Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств" | X | 28.12.2026 | 1.4.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4. | Объем привлеченных кредитов (займов), субсидируемых за счет средств областного бюджета в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 1085548.4 | Иной документ Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
1.4.К.1. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 10.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.2. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 13.12.2027 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.3. | Контрольная точка «Проверка расчетов причитающихся сумм субсидий, предоставленных кредитными организациями, и подготовка реестра для перечисления субсидии» | X | 25.12.2027 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.4. | Контрольная точка "Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств" | X | 28.12.2027 | 1.4.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4. | Объем привлеченных кредитов (займов), субсидируемых за счет средств областного бюджета в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 1118980.6 | Иной документ Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
1.4.К.1. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 10.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.2. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 13.12.2028 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.3. | Контрольная точка «Проверка расчетов причитающихся сумм субсидий, предоставленных кредитными организациями, и подготовка реестра для перечисления субсидии» | X | 25.12.2028 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.4. | Контрольная точка "Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств" | X | 28.12.2028 | 1.4.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5. | Объем размещенных выпусков облигаций | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 211830.61 | Иной документ -
1.5. | Объем размещенных выпусков облигаций в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 21034.42 | Иной документ -
1.5.К.1. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 10.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.5.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.2. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 15.03.2024 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.3. | Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства» | X | 17.03.2024 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.4. | Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий» | X | 01.08.2024 | 1.5.К.3. | 1.5.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 31.08.2024 | 1.5.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5. | Объем размещенных выпусков облигаций в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 106982.79 | Иной документ -
1.5.К.1. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 31.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.5.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.2. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора и утверждение перечня проектов» | X | 11.02.2025 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.3. | Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства» | X | 14.03.2025 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.4. | Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий» | X | 01.10.2025 | 1.5.К.3. | 1.5.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 31.10.2025 | 1.5.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5. | Объем размещенных выпусков облигаций в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Иной документ -
1.5.К.1. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.5.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.2. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора и утверждение перечня проектов» | X | 11.02.2026 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.3. | Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства» | X | 14.03.2026 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.4. | Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий» | X | 01.10.2026 | 1.5.К.3. | 1.5.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 31.10.2026 | 1.5.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5. | Объем размещенных выпусков облигаций в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 49906.6 | Иной документ -
1.5.К.1. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 31.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.5.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.2. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора и утверждение перечня проектов» | X | 11.02.2027 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.3. | Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства» | X | 14.03.2027 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.4. | Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий» | X | 01.10.2027 | 1.5.К.3. | 1.5.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 31.10.2027 | 1.5.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.5. | Объем размещенных выпусков облигаций в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 33906.8 | Иной документ -
1.5.К.1. | Контрольная точка «Прием заявок участников отбора» | X | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.5.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.2. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора и утверждение перечня проектов» | X | 11.02.2028 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.3. | Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства» | X | 14.03.2028 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.4. | Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий» | X | 01.10.2028 | 1.5.К.3. | 1.5.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 31.10.2028 | 1.5.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.6. | Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 30000 | Иной документ Посевная площадь, засеянная семенами 1 репродукции, гибридов F1 (гектаров) за период с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии, года, следующего за годом предоставления субсидии, либо второго года, следующего за годом предоставления субсидии.
1.6. | Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 30000 | Иной документ Посевная площадь, засеянная семенами 1 репродукции, гибридов F1 (гектаров) за период с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии, года, следующего за годом предоставления субсидии, либо второго года, следующего за годом предоставления субсидии.
1.6.К.1. | Контрольная точка «Объявление отбора получателей» | X | 15.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.6.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.2. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 25.09.2024 | 1.6.К.1. | 1.6.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.3. | Контрольная точка "Заключение соглашений о предоставлении субсидии" | X | 05.10.2024 | 1.6.К.2. | 1.6.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.6.К.4. | Контрольная точка «Перечисление средств» | X | 10.10.2024 | 1.6.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6. | Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Иной документ Посевная площадь, засеянная семенами 1 репродукции, гибридов F1 (гектаров) за период с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии, года, следующего за годом предоставления субсидии, либо второго года, следующего за годом предоставления субсидии.
1.6.К.1. | Контрольная точка «Объявление отбора получателей» | X | 15.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.6.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.2. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 25.09.2025 | 1.6.К.1. | 1.6.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.3. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии» | X | 05.10.2025 | 1.6.К.2. | 1.6.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.6.К.4. | Контрольная точка «Перечисление средств» | X | 10.10.2025 | 1.6.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6. | Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Иной документ Посевная площадь, засеянная семенами 1 репродукции, гибридов F1 (гектаров) за период с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии, года, следующего за годом предоставления субсидии, либо второго года, следующего за годом предоставления субсидии.
1.6. | Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Иной документ Посевная площадь, засеянная семенами 1 репродукции, гибридов F1 (гектаров) за период с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии, года, следующего за годом предоставления субсидии, либо второго года, следующего за годом предоставления субсидии.
1.7. | Объем сельскохозяйственной продукции, закупленной у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на основе сельхозконтрактов | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 44000 | Иной документ Возмещение части затрат организациям потребительской кооперации на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
1.7. | Объем сельскохозяйственной продукции, закупленной у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на основе сельхозконтрактов в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 14000 | Иной документ Возмещение части затрат организациям потребительской кооперации на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
1.7. | Объем сельскохозяйственной продукции, закупленной у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на основе сельхозконтрактов в 2027 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 15000 | Иной документ Возмещение части затрат организациям потребительской кооперации на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
1.7. | Объем сельскохозяйственной продукции, закупленной у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на основе сельхозконтрактов в 2028 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 15000 | Иной документ Возмещение части затрат организациям потребительской кооперации на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
2. | Привлечение молодых специалистов и работников, в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства
2.1. | Количество молодых специалистов и работников, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 338226 | Иной документ Реализация мер по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области
2.1. | Количество молодых специалистов и работников, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 51250 | Иной документ Реализация мер по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области
2.1.К.1. | Контрольная точка «Прием заявлений от получателей мер поддержки» | X | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.2. | Контрольная точка «Рассмотрение заявлений от получателей мер поддержки» | X | 27.12.2024 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.3. | Контрольная точка «Принятие решения о назначении (отказе назначения) мер поддержки» | X | 30.12.2024 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.4. | Контрольная точка «Осуществление выплат» | X | 31.12.2024 | 2.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1. | Количество молодых специалистов и работников, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 70994 | Иной документ Реализация мер по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области
2.1.К.1. | Контрольная точка «Прием заявлений от получателей мер поддержки» | X | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.2. | Контрольная точка «Рассмотрение заявлений от получателей мер поддержки» | X | 27.12.2025 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.3. | Контрольная точка «Принятие решения о назначении (отказе назначения) мер поддержки» | X | 30.12.2025 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.4. | Контрольная точка «Осуществление выплат» | X | 31.12.2025 | 2.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1. | Количество молодых специалистов и работников, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 71994 | Иной документ Реализация мер по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области
2.1.К.1. | Контрольная точка «Прием заявлений от получателей мер поддержки» | X | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.2. | Контрольная точка «Рассмотрение заявлений от получателей мер поддержки» | X | 27.12.2026 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.3. | Контрольная точка «Принятие решения о назначении (отказе назначения) мер поддержки» | X | 30.12.2026 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.4. | Контрольная точка «Осуществление выплат» | X | 31.12.2026 | 2.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1. | Количество молодых специалистов и работников, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 71994 | Иной документ Реализация мер по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области
2.1.К.1. | Контрольная точка «Прием заявлений от получателей мер поддержки» | X | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.2. | Контрольная точка «Рассмотрение заявлений от получателей мер поддержки» | X | 27.12.2027 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.3. | Контрольная точка «Принятие решения о назначении (отказе назначения) мер поддержки» | X | 30.12.2027 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.4. | Контрольная точка «Осуществление выплат» | X | 31.12.2027 | 2.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1. | Количество молодых специалистов и работников, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 71994 | Иной документ Реализация мер по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области
2.1.К.1. | Контрольная точка «Прием заявлений от получателей мер поддержки» | X | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.2. | Контрольная точка «Рассмотрение заявлений от получателей мер поддержки» | X | 27.12.2028 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.3. | Контрольная точка «Принятие решения о назначении (отказе назначения) мер поддержки» | X | 30.12.2028 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2.1.К.4. | Контрольная точка «Осуществление выплат» | X | 31.12.2028 | 2.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3. | Создание условий для развития производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса
3.1. | Поддержка проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 176803.04 | Иной документ Субвенции на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв за счет средств областного бюджета
3.1. | Поддержка проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 176803.04 | Иной документ Субвенции на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв за счет средств областного бюджета
3.1.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
3.1.К.2. | Объявлен отбор проектов | X | 01.05.2025 | 3.1.К.1. | 3.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.1.К.3. | Прием заявок от участников отбора | X | 01.05.2025 | 3.1.К.2. | 3.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.1.К.4. | Утверждение отобранных проектов | X | 01.05.2025 | 3.1.К.3. | 3.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.1.К.5. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 01.07.2025 | 3.1.К.4. | 3.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
3.1.К.6. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и формирование реестра | X | 01.07.2025 | 3.1.К.5. | 3.1.К.7. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.1.К.7. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий и перечисление средств | X | 01.07.2025 | 3.1.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
3.1. | Поддержка проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в 2026 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Иной документ Субвенции на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв за счет средств областного бюджета
3.1. | Поддержка проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в 2027 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Иной документ Субвенции на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв за счет средств областного бюджета
3.2. | Поддержка мясного скотоводства | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 61484.55 | Иной документ Субвенции на поддержку мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
3.2. | Поддержка мясного скотоводства в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 61484.55 | Иной документ Субвенции на поддержку мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
3.2.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
3.2.К.2. | Прием заявок участников отбора | X | 31.12.2025 | 3.2.К.1. | 3.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.2.К.3. | Утверждение отобранных проектов | X | 31.12.2025 | 3.2.К.2. | 3.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.2.К.4. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 31.12.2025 | 3.2.К.3. | 3.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
3.2.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и формирование реестра | X | 31.12.2025 | 3.2.К.4. | 3.2.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.2.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 31.12.2025 | 3.2.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
3.2. | Поддержка мясного скотоводства в 2026 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Иной документ Субвенции на поддержку мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
3.2. | Поддержка мясного скотоводства в 2027 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Иной документ Субвенции на поддержку мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
3.3. | Объем производства продукции птицеводства в году предоставлении субсидии | 01.08.2025 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 294234.97 | Приказ Финансовое обеспечение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие птицеводства
3.3. | Объем производства продукции птицеводства в году предоставлении субсидии в 2025 году реализации | 01.08.2025 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 7297.97 | Приказ Финансовое обеспечение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие птицеводства
3.3.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 06.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
3.3.К.2. | Объявлен отбор проектов | X | 17.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.3.К.3. | Объявление результатов отбора | X | 06.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
3.3.К.4. | Объявлен отбор проектов | X | 17.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.3.К.5. | Объявление результатов отбора | X | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
3.3.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 08.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
3.3.К.7. | Перечисление средств | X | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.3. | Объем производства продукции птицеводства в году предоставлении субсидии в 2026 году реализации | 01.08.2025 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 91000 | Приказ Финансовое обеспечение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие птицеводства
3.3.К.1. | Объявлен отбор проектов | X | 02.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.3.К.2. | Объявление результатов отбора | X | 16.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
3.3.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 21.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
3.3.К.4. | Перечисление средств | X | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.3. | Объем производства продукции птицеводства в году предоставлении субсидии в 2027 году реализации | 01.08.2025 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 99000 | Приказ Финансовое обеспечение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие птицеводства
3.3.К.1. | Объявлен отбор проектов | X | 02.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.3.К.2. | Объявление результатов отбора | X | 16.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
3.3.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 22.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
3.3.К.4. | Перечисление средств | X | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.3. | Объем производства продукции птицеводства в году предоставлении субсидии в 2028 году реализации | 01.08.2025 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 96937 | Приказ Финансовое обеспечение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие птицеводства
3.3.К.1. | Объявлен отбор проектов | X | 02.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
3.3.К.2. | Объявление результатов отбора | X | 16.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
3.3.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 22.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
3.3.К.4. | Перечисление средств | X | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
4. | Создание условий для реализации мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса
4.1. | Проведены мероприятия (совещания, семинары, круглые столы, форумы, обучающие мероприятия), связанные с реализацией федерального проекта «Кадры в АПК» | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 8000 | Постановление Финансовое обеспечение затрат на мероприятия, связанные с реализацией федерального проекта "Кадры в АПК"
4.1. | Проведены мероприятия (совещания, семинары, круглые столы, форумы, обучающие мероприятия), связанные с реализацией федерального проекта «Кадры в АПК» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 2000 | Постановление Финансовое обеспечение затрат на мероприятия, связанные с реализацией федерального проекта "Кадры в АПК"
4.1.К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | X | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 4.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
4.1.К.2. | Разработаны и утверждены программы мероприятий (выбраны образовательные программы) | X | 02.12.2025 | 4.1.К.1. | 4.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
4.1.К.3. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | X | 10.12.2025 | 4.1.К.2. | 4.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
4.1.К.4. | Мероприятия проведены (отчет о проведении мероприятий) | X | 15.12.2025 | 4.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
4.1. | Проведены мероприятия (совещания, семинары, круглые столы, форумы, обучающие мероприятия), связанные с реализацией федерального проекта «Кадры в АПК» в 2026 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 2000 | Постановление Финансовое обеспечение затрат на мероприятия, связанные с реализацией федерального проекта "Кадры в АПК"
4.1. | Проведены мероприятия (совещания, семинары, круглые столы, форумы, обучающие мероприятия), связанные с реализацией федерального проекта «Кадры в АПК» в 2027 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 2000 | Постановление Финансовое обеспечение затрат на мероприятия, связанные с реализацией федерального проекта "Кадры в АПК"
4.1. | Проведены мероприятия (совещания, семинары, круглые столы, форумы, обучающие мероприятия), связанные с реализацией федерального проекта «Кадры в АПК» в 2028 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 2000 | Постановление Финансовое обеспечение затрат на мероприятия, связанные с реализацией федерального проекта "Кадры в АПК"
5. | Создание условий для развития молочного скотоводства
5.1. | Техническая готовность животноводческого объекта | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 1433058.68 | Иной документ Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства
5.1. | Техническая готовность животноводческого объекта в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Иной документ Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства
5.1.К.1. | Прием заявок от участников отбора | X | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
5.1.К.2. | Рассмотрение заявок, утверждение перечня объектов | X | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
5.1.К.3. | Ввод объекта в эксплуатацию объекта | X | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
5.1. | Техническая готовность животноводческого объекта в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 474213.88 | Иной документ Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства
5.1.К.1. | Прием заявок от участников отбора | X | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 5.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
5.1.К.2. | Рассмотрение заявок, утверждение перечня объектов | X | 10.10.2025 | 5.1.К.1. | 5.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
5.1.К.3. | Ввод объекта в эксплуатацию объекта | X | 31.12.2025 | 5.1.К.2. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
5.1. | Техническая готовность животноводческого объекта в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 549542.8 | Иной документ Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства
5.1.К.1. | Прием заявок от участников отбора | X | 01.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 5.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
5.1.К.2. | Рассмотрение заявок, утверждение перечня объектов | X | 10.10.2026 | 5.1.К.1. | 5.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
5.1.К.3. | Ввод объекта в эксплуатацию объекта | X | 31.12.2026 | 5.1.К.2. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
5.1. | Техническая готовность животноводческого объекта в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 204651 | Иной документ Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства
5.1.К.1. | Прием заявок от участников отбора | X | 01.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 5.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
5.1.К.2. | Рассмотрение заявок, утверждение перечня объектов | X | 10.10.2027 | 5.1.К.1. | 5.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
5.1.К.3. | Ввод объекта в эксплуатацию объекта | X | 31.12.2027 | 5.1.К.2. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
5.1. | Техническая готовность животноводческого объекта в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 204651 | Иной документ Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства
5.1.К.1. | Прием заявок от участников отбора | X | 01.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 5.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
5.1.К.2. | Рассмотрение заявок, утверждение перечня объектов | X | 10.10.2028 | 5.1.К.1. | 5.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
5.1.К.3. | Ввод объекта в эксплуатацию объекта | X | 31.12.2028 | 5.1.К.2. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ