## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
П А С П О Р Т | [42 empty] | Руководитель проекта - Фирстов Алексей Олегович
регионального проекта | [43 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе » | [42 empty] | Сертификат: 243a3d140203461c1dcda1abdfeb64cf
Владелец: Денисов Николай Константинович
Действителен: с 14.01.2026 по 09.04.2027
Дата подписания: 10.04.2026
Дата утверждения паспорта: 13.04.2026
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта | [5 empty] | Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | [17 empty] | Срок реализации проекта | [12 empty] | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта | [5 empty] | Денисов Николай Константинович | [17 empty] | министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Руководитель регионального проекта | [5 empty] | Фирстов Алексей Олегович | [17 empty] | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Администратор регионального проекта | [5 empty] | Цветков Сергей Федорович | [17 empty] | Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | [5 empty] | 1. | [5 empty] | Государственная программа | [11 empty] | Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Базовое значение | [9 empty] | Период, год
[10 empty] | значение |  |  |  | год | [5 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 |  |  |  |  | 2026 | [5 empty] | 2027 | [8 empty] | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 10 | [8 empty] | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13
1. | Задача «Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК»
1.1. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | ФП вне НП, ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  | 2021 | [5 empty] | 9,4 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10,1 | [5 empty] | 10,2 | [8 empty] | 10,3 |  |  |  | 10,3 |  |  |  | 10,3
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Плановые значения по месяцам | [46 empty] | На конец 2026 года
[10 empty] | янв. |  | фев. | [5 empty] | март |  |  | апр. |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль | [5 empty] | авг. | [5 empty] | сен. |  |  | окт. |  |  |  | ноя.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16
1. | Задача «Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК»
1.1. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | ФП вне НП, ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 10,1
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | [5 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [25 empty] | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Уровень мероприятия (результата) |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта
[13 empty] | значение |  |  |  | год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  |  |  | 2030
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16
1. | Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК
1.1. | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | X | [5 empty] | Миллиард рублей |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2021 |  | 0,3457 |  |  |  | 0,2097 |  |  |  |  | 0,1216 | 0,0591 |  |  |  | 0,0021 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | ФП вне НП, РП |  |  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.1.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.2. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции | X | [5 empty] | Единица |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  | 1 |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | РП |  |  |  | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.2.1. | Объем введенных в году представления субсидии, а также за 2 года, предшествующих году предоставления субсидии, объектов по производству рассольных сыров | X | [5 empty] | Объект |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024 |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | -
1.2.2. | Объем введенных и (или) модернизированных в году предоставления субсидии, а также в году, предшествующем году представления субсидии, объектов по производству кормов для аквакультуры | X | [5 empty] | Объект |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024 |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | -
1.2.3. | Создание (строительство) или реконструкция и (или) модернизация объектов по производству мини-клубней картофеля | X | [5 empty] | Объект |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | -
1.2.4. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции
1.3. | Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции | X | [5 empty] | Тысяча штук |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025 |  | X |  |  |  | 53 436,65 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | ФП вне НП, РП |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.3.1. | -
1.4. | Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса | X | [5 empty] | Единица |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024 |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | ФП вне НП, РП |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.4.1. | -
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [50 empty] | Всего (тыс.рублей)
|  |  | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [6 empty] | 2027 | [7 empty] | 2028 | [8 empty] | 2029 | [8 empty] | 2030
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 9 | [5 empty] | 10
1. | Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК |  | 109524.96 | [5 empty] | 311003.01 | [5 empty] | 94829.18 | [6 empty] | 14698.85 | [7 empty] | 104422.62 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 634478.62
1.1. | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |  | 109524.96 | [5 empty] | 71407.68 | [5 empty] | 27828.48 | [6 empty] | 14698.85 | [7 empty] | 6445.82 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 229905.79
1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 28948.36 | [5 empty] | 18744.36 | [5 empty] | 7235.42 | [6 empty] | 3821.7 | [7 empty] | 1675.95 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 60425.79
1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.4. | Внебюджетные источники |  | 80576.6 | [5 empty] | 52663.32 | [5 empty] | 20593.06 | [6 empty] | 10877.15 | [7 empty] | 4769.87 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 169480
1.2. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 67000.7 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 97976.8 | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 164977.5
1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 67000.7 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 97976.8 | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 164977.5
1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
1.2.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
1.3. | Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции |  | X | [5 empty] | 937.33 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 937.33
1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | X | [5 empty] | 937.33 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 937.33
1.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
1.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
1.3.4. | Внебюджетные источники |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
1.4. | Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса |  | 0 | [5 empty] | 238658 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 238658
1.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 238658 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 238658
1.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
1.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
1.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
1.4.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  | 109524.96 | [5 empty] | 311003.01 | [5 empty] | 94829.18 | [6 empty] | 14698.85 | [7 empty] | 104422.62 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 634478.62
Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | 28948.36 | [5 empty] | 258339.69 | [5 empty] | 74236.12 | [6 empty] | 3821.7 | [7 empty] | 99652.75 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 464998.62
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Внебюджетные источники |  |  | 80576.6 | [5 empty] | 52663.32 | [5 empty] | 20593.06 | [6 empty] | 10877.15 | [7 empty] | 4769.87 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 169480
6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [51 empty] | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
|  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | март |  |  |  |  | апр. |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь | [5 empty] | июль |  |  |  | авг. | [6 empty] | сен. | [5 empty] | окт. |  |  |  | ноя.
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 11 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14
1. | Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК
1.1. | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7235.42
1.2. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 67000.7
1.3. | Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции
1.4. | Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса
ИТОГО: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 74236.12