## Лист
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК
1.1. | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 229905.79 | Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.1. | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2024 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 109524.96 | Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.1.К.1. | Подготовка нормативного акта | X | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Прием заявок от участников отбора | X | 05.12.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.3. | Проверка документов участников отбора | X | 06.12.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Формирование реестра на оплату | X | 09.12.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.5. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 19.12.2024 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.6. | Перечисление субсидии | X | 25.12.2024 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2025 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 71407.68 | Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.1.К.1. | Подготовка нормативного акта | X | 12.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 11.03.2025 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.3. | Прием заявлений получателей субсидии (крайний срок приема заявлений получателей субсидии в соответствии с заключенным соглашением) | X | 25.12.2025 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Проверка документов получателей субсидии (крайний срок проверки документов получателей субсидии в соответствии с заключенным соглашением) | X | 25.12.2025 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.5. | Формирование реестра на оплату (крайний срок формирования реестра на оплату в соответствии с заключенным соглашением) | X | 25.12.2025 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Перечисление субсидии (крайний срок перечисления субсидии) | X | 25.12.2025 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2026 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 27828.48 | Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.1.К.1. | Подготовка нормативного акта | X | 12.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 11.03.2026 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.3. | Прием заявлений получателей субсидии | X | 25.12.2026 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Проверка документов получателей субсидии | X | 25.12.2026 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.5. | Формирование реестра на оплату | X | 25.12.2026 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Перечисление субсидии | X | 25.12.2026 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2027 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 14698.85 | Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.1.К.1. | Подготовка нормативного акта | X | 12.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 11.03.2027 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.3. | Прием заявлений получателей субсидии | X | 25.12.2027 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Перечисление субсидии | X | 25.12.2027 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.5. | Формирование реестра на оплату | X | 25.12.2027 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Проверка документов получателей субсидии | X | 25.12.2027 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2028 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 6445.82 | Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.1.К.1. | Подготовка нормативного акта | X | 12.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 11.03.2028 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.3. | Формирование реестра на оплату | X | 25.12.2028 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Проверка документов получателей субсидии | X | 25.12.2028 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.5. | Прием заявлений получателей субсидии | X | 25.12.2028 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Перечисление субсидии | X | 25.12.2028 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2029 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.1. | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2030 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.2. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 164977.5 | Постановление Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции
1.2. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Постановление Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции
1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов» | X | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.2. | Контрольная точка «Прием предложений от участников отбора» | X | 10.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства» | X | 17.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Постановление Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции
1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов» | X | 12.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.2. | Контрольная точка «Прием заявок от получателей субсидии» | X | 10.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Протокол
1.2.К.3. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 15.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 06.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 67000.7 | Постановление Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции
1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов» | X | 12.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.2. | Контрольная точка «Прием заявок от получателей субсидии» | X | 10.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Протокол
1.2.К.3. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 15.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 06.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Постановление Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции
1.2. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 97976.8 | Постановление Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции
1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов» | X | 12.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.2. | Контрольная точка «Прием заявок от получателей субсидии» | X | 10.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Протокол
1.2.К.3. | Контрольная точка «Проверка документов участников отбора» | X | 15.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 06.08.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.3. | Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 937.33 | Соглашение -
1.3. | Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 937.33 | Соглашение -
1.3.К.1. | Оформлен протокол заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов, а также заявок на возмещение части затрат на маркировочное оборудование для предоставления субсидий | X | 22.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Протокол
1.3.К.2. | Подготовка нормативно правовых актов | X | 19.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.3.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 25.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.3. | Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции в 2026 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.3. | Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции в 2027 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.4. | Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса | 27.05.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 238658 | Соглашение -
1.4. | Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса в 2024 году реализации | 27.05.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.4. | Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса в 2025 году реализации | 27.05.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 238658 | Соглашение -
1.4.К.1. | Проведена комиссия по отбору инвестиционных проектов и заявок на маркировочное оборудование | X | 22.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Протокол
1.4.К.2. | Подготовка нормативно правовых актов | X | 19.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.4.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 25.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4. | Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса в 2026 году реализации | 27.05.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.4. | Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса в 2027 году реализации | 27.05.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -