## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
П А С П О Р Т | [41 empty] | Руководитель проекта - Фирстов Алексей Олегович
регионального проекта | [43 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» | [41 empty] | Сертификат: 243a3d140203461c1dcda1abdfeb64cf
Владелец: Денисов Николай Константинович
Действителен: с 14.01.2026 по 09.04.2027
Дата подписания: 22.04.2026
Дата утверждения паспорта: 30.04.2026
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта | [5 empty] | Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса | [17 empty] | Срок реализации проекта | [12 empty] | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2027)
Куратор регионального проекта | [5 empty] | Денисов Николай Константинович | [17 empty] | министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Руководитель регионального проекта | [5 empty] | Фирстов Алексей Олегович | [17 empty] | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Администратор регионального проекта | [5 empty] | Цветков Сергей Федорович | [17 empty] | Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | [5 empty] | 1. | [5 empty] | Государственная программа | [11 empty] | Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Базовое значение | [9 empty] | Период, год
[10 empty] | значение |  |  |  | год | [5 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 |  |  |  |  | 2026 | [5 empty] | 2027 | [7 empty] | 2028
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 11
1. | Задача «Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 18,8 процент, животноводству - на 19,4 процентов»
1.1. | Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) год к году | ГП, РП, ВП |  |  | Процент |  |  |  |  | 111,1 |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 99 | [6 empty] | 103 |  |  |  |  | 101 | [5 empty] | 103,5 | [7 empty] | 101,8
1.2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | 139,3 |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 129,7 | [6 empty] | 136,7 |  |  |  |  | 132,9 | [5 empty] | 131,9 | [7 empty] | 133
1.3. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | 109,5 |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 114,8 | [6 empty] | 115,3 |  |  |  |  | 120,9 | [5 empty] | 130,4 | [7 empty] | 134,1
1.4. | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и "Агропрогресс" | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8,1 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | 8
1.5. | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8,1 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | 8
1.6. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | ГП РФ, ГП, РП, ВП |  |  | Процент |  |  |  |  | 124,4 |  |  |  | 2023 | [5 empty] | - | [6 empty] | 126,9 |  |  |  |  | 128,2 | [5 empty] | 132,6 | [7 empty] | 135
1.7. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | ГП РФ, ГП, РП, ВП |  |  | Процент |  |  |  |  | 106,6 |  |  |  | 2023 | [5 empty] | - | [6 empty] | 110,4 |  |  |  |  | 112,1 | [5 empty] | 114,3 | [7 empty] | 117,2
2. | Задача «Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,9 процента, зерноуборочных комбайнов – 5,7 процента, кормоуборочных комбайнов – 5,3 процента к 2030 году (с учетом государственной поддержки)»
2.1. | Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства | ГП, РП, ВП |  |  | Процент |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 7,6 | [6 empty] | 7,5 |  |  |  |  | 7,4 | [5 empty] | 7,3 | [7 empty] | 7,2
2.2. | Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки) | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 3,3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 3,5 | [5 empty] | 3,5 | [7 empty] | -
2.3. | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки) | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 4,5 | [6 empty] | 2,1 |  |  |  |  | 3,7 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | -
2.4. | Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки) | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 4,7 | [6 empty] | 2,3 |  |  |  |  | 5,7 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | -
3. | Задача «Обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 9,6% ежегодно»
3.1. | Рентабельность реализации продукции АПК сельскохозяйственными товаропроизводителями в размере не менее 9,6% (по данным ведомственной отчетности) | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 9,6 | [6 empty] | 9,6 |  |  |  |  | 9,6 | [5 empty] | 9,6 | [7 empty] | 9,6
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Плановые значения по месяцам | [42 empty] | На конец 2026 года
[10 empty] | янв. |  | фев. | [5 empty] | март |  |  | апр. |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль | [5 empty] | авг. |  |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |  | 16
1. | Задача «Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 18,8 процент, животноводству - на 19,4 процентов»
1.1. | Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) год к году | ГП, РП, ВП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 101
1.2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 132,9
1.3. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 120,9
1.4. | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и "Агропрогресс" | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 8
1.5. | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 8
1.6. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | ГП РФ, ГП, РП, ВП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 128,2
1.7. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | ГП РФ, ГП, РП, ВП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 112,1
2. | Задача «Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,9 процента, зерноуборочных комбайнов – 5,7 процента, кормоуборочных комбайнов – 5,3 процента к 2030 году (с учетом государственной поддержки)»
2.1. | Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства | ГП, РП, ВП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 7,4
2.2. | Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки) | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 3,5
2.3. | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки) | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 3,7
2.4. | Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки) | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 5,7
3. | Задача «Обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 9,6% ежегодно»
3.1. | Рентабельность реализации продукции АПК сельскохозяйственными товаропроизводителями в размере не менее 9,6% (по данным ведомственной отчетности) | ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 9,6
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | [5 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [16 empty] | Тип мероприятия (результата) | [6 empty] | Уровень мероприятия (результата) |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта
[13 empty] | значение |  |  |  | год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |  | 2028
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 14
1. | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 18,8 процент, животноводству - на 19,4 процентов
1.1. | Возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства | X | [5 empty] | Условная единица |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [6 empty] | РП |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.1.1. | Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы | X | [5 empty] | Тысяча голов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023 |  | 20,2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | -
1.1.2. | Достигнута численность племенных быков- производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества | X | [5 empty] | Тысяча голов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023 |  | 0,038 |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | -
1.1.3. | Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных | X | [5 empty] | Голова |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024 |  | - |  |  |  | 59 788 |  |  |  |  | 59 788 | 59 788 |  |  |  | -
1.1.4. | Приобретение племенных животных | X | [5 empty] | Голова |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024 |  | - |  |  |  | 2 218 |  |  |  |  | 2 218 | 2 218 |  |  |  | -
1.1.5. | Содержание племенных жеребцов | X | [5 empty] | Голова |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024 |  | - |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | -
1.1.6. | -
1.2. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства | X | [5 empty] | Тысяча тонн |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 2021 |  | 93,2223 |  |  |  | 93,1111 |  |  |  |  | 120,8523 | 117,5324 |  |  |  | 115,5198 |  |  | Производство (реализация) продукции | [6 empty] | ФП вне НП, РП |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) год к году
1.2.1. | -
1.3. | Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади | X | [5 empty] | Тысяча гектаров |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,009 | 0,009 |  |  |  | 0,009 |  |  | Производство (реализация) продукции | [6 empty] | ФП вне НП, РП |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.3.1. | Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.4. | Заложено питомников (кроме виноградных) | X | [5 empty] | Тысяча гектаров |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  | Производство (реализация) продукции | [6 empty] | ФП вне НП, РП |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.4.1. | Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.5. | Произведено молока | X | [5 empty] | Тысяча тонн |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | 582 |  |  |  |  | 260 | 262 |  |  |  | 265 |  |  | Производство (реализация) продукции | [6 empty] | ФП вне НП, РП |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.5.1. | -
1.6. | Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего | X | [5 empty] | Тысяча тонн |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | 585 |  |  |  |  | 590 | 595 |  |  |  | 598 |  |  | Производство (реализация) продукции | [6 empty] | ФП вне НП, РП |  |  |  |  | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.6.1. | -
1.7. | Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) | X | [5 empty] | Тысяча гектаров |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | 12,04 |  |  |  |  | 9,5 | 9,6 |  |  |  | 9,7 |  |  | Производство (реализация) продукции | [6 empty] | ФП вне НП, РП |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.7.1. | -
1.8. | Достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества | X | [5 empty] | Тысяча голов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,038 | 0,038 |  |  |  | 0,038 |  |  | Производство (реализация) продукции | [6 empty] | ФП вне НП, РП |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.8.1. | -
1.9. | Застрахована площадь посадок многолетних насаждений и (или) посевная (посадочная) площадь под урожай текущего года и (или) года, следующего за годом предоставления средств бюджетов Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям | X | [5 empty] | Тысяча гектаров |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | 125,39 |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 150 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [6 empty] | ФП вне НП, РП |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.9.1. | -
1.10. | Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных | X | [5 empty] | Тысяча условных голов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | 236,11 |  |  |  |  | 244,07 | 245,29 |  |  |  | 246,51 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [6 empty] | ФП вне НП, РП |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.10.1. | -
1.11. | Достигнута численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в пересчете на условные головы | X | [5 empty] | Тысяча голов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 18,745 | 18,745 |  |  |  | 18,745 |  |  | Производство (реализация) продукции | [6 empty] | ФП вне НП, РП |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.11.1. | -
1.12. | Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы (за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота) | X | [5 empty] | Тысяча голов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 0,255 | 0,255 |  |  |  | 0,255 |  |  | Производство (реализация) продукции | [6 empty] | ФП вне НП, РП |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.12.1. | -
1.13. | Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников | X | [5 empty] | Тысяча гектаров |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0639 | 0,052 |  |  |  | 0,0441 |  |  | Производство (реализация) продукции | [6 empty] | ФП вне НП, РП |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.13.1. | Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [35 empty] | Всего (тыс.рублей)
|  |  | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [6 empty] | 2027 | [7 empty] | 2028
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [8 empty] | 8
1. | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 18,8 процент, животноводству - на 19,4 процентов |  | 15233310.68 | [5 empty] | 14506729.92 | [5 empty] | 11576979.64 | [6 empty] | 12179590.13 | [7 empty] | 16117845.36 | [8 empty] | 69614455.73
1.1. | Поддержка производства молока |  | 10428059.15 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 10428059.15
1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 952174.15 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 952174.15
1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 952174.15 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 952174.15
1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 952174.15 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 952174.15
1.1.4. | Внебюджетные источники |  | 9475885 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 9475885
1.2. | Возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства |  | 1320037.8 | [5 empty] | 199378.59 | [5 empty] | 53470 | [6 empty] | 157000 | [7 empty] | 216867.8 | [8 empty] | 1946754.19
1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 395144.8 | [5 empty] | 199378.59 | [5 empty] | 53470 | [6 empty] | 157000 | [7 empty] | 216867.8 | [8 empty] | 1021861.19
1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 395144.8 | [5 empty] | 199378.59 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 594523.39
1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 395144.8 | [5 empty] | 199378.59 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 594523.39
1.2.4. | Внебюджетные источники |  | 924893 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 924893
1.3. | Возмещение части затрат, связанных с переработкой сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию |  | 86630.4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 86630.4
1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 86630.4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 86630.4
1.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.3.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.4. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции |  | 195321.85 | [5 empty] | 154250 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 349571.85
1.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 195321.85 | [5 empty] | 154250 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 349571.85
1.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.4.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.5. | Развитие малых форм хозяйствования в Нижегородской области |  | 212688.18 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 212688.18
1.5.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 134741.18 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 134741.18
1.5.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.5.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.5.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.5.4. | Внебюджетные источники |  | 77947 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 77947
1.6. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства |  | 122660.92 | [5 empty] | 124148.13 | [5 empty] | 165551.1 | [6 empty] | 167903.43 | [7 empty] | 169882.06 | [8 empty] | 750145.64
1.6.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 122660.92 | [5 empty] | 124148.13 | [5 empty] | 165551.1 | [6 empty] | 167903.43 | [7 empty] | 169882.06 | [8 empty] | 750145.64
1.6.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 122660.92 | [5 empty] | 124148.13 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 246809.05
1.6.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.6.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 122660.92 | [5 empty] | 124148.13 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 246809.05
1.6.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.7. | Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства |  | 2271010.52 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 2271010.52
1.7.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 140488.52 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 140488.52
1.7.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 140488.52 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 140488.52
1.7.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.7.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 140488.52 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 140488.52
1.7.4. | Внебюджетные источники |  | 2130522 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 2130522
1.8. | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агростартап, обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции |  | X | [5 empty] | 92943.73 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 92943.73
1.8.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | X | [5 empty] | 92943.73 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 92943.73
1.8.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.8.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.8.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.8.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.8.4. | Внебюджетные источники |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.9. | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования |  | 87174.85 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 87174.85
1.9.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 66621.85 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 66621.85
1.9.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.9.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.9.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.9.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.9.4. | Внебюджетные источники |  | 20553 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 20553
1.10. | Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции |  | X | [5 empty] | 43433.6 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 43433.6
1.10.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | X | [5 empty] | 43433.6 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 43433.6
1.10.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.10.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.10.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.10.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.10.4. | Внебюджетные источники |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.11. | Поддержка проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв |  | 442851.57 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 442851.57
1.11.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 442851.57 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 442851.57
1.11.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 442851.57 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 442851.57
1.11.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.11.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.11.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 442851.57 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 442851.57
1.11.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.12. | Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  | X | [5 empty] | 5760 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 5760
1.12.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | X | [5 empty] | 5760 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 5760
1.12.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.12.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.12.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.12.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.12.4. | Внебюджетные источники |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.13. | Поддержка мясного скотоводства |  | 66875.44 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 66875.44
1.13.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 66875.44 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 66875.44
1.13.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 66875.44 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 66875.44
1.13.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.13.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.13.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 66875.44 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 66875.44
1.13.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.14. | Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади |  | 0 | [5 empty] | 17243.65 | [5 empty] | 5600 | [6 empty] | 7700.7 | [7 empty] | 7916.26 | [8 empty] | 38460.61
1.14.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 17243.65 | [5 empty] | 5600 | [6 empty] | 7700.7 | [7 empty] | 7916.26 | [8 empty] | 38460.61
1.14.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.14.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.14.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.14.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.14.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.15. | Заложено питомников (кроме виноградных) |  | 0 | [5 empty] | 22885.94 | [5 empty] | 6600 | [6 empty] | 8774.38 | [7 empty] | 9020 | [8 empty] | 47280.32
1.15.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 22885.94 | [5 empty] | 6600 | [6 empty] | 8774.38 | [7 empty] | 9020 | [8 empty] | 47280.32
1.15.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.15.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.15.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.15.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.15.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.16. | Произведено молока |  | 0 | [5 empty] | 10203897.82 | [5 empty] | 8650350.46 | [6 empty] | 8987700.57 | [7 empty] | 12815289.49 | [8 empty] | 40657238.34
1.16.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 784364.42 | [5 empty] | 640766.71 | [6 empty] | 665755.57 | [7 empty] | 949280.74 | [8 empty] | 3040167.44
1.16.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 784364.42 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 784364.42
1.16.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.16.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.16.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 784364.42 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 784364.42
1.16.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 9419533.4 | [5 empty] | 8009583.75 | [6 empty] | 8321945 | [7 empty] | 11866008.75 | [8 empty] | 37617070.9
1.17. | Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего |  | 0 | [5 empty] | 93760.16 | [5 empty] | 91309.45 | [6 empty] | 93670 | [7 empty] | 95768.97 | [8 empty] | 374508.58
1.17.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 93760.16 | [5 empty] | 91309.45 | [6 empty] | 93670 | [7 empty] | 95768.97 | [8 empty] | 374508.58
1.17.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.17.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.17.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.17.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.17.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.18. | Обеспечена реализация проектов семейных ферм, направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции |  | X | [5 empty] | 157943.3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 157943.3
1.18.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | X | [5 empty] | 99504.3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 99504.3
1.18.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.18.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.18.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.18.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.18.4. | Внебюджетные источники |  | X | [5 empty] | 58439 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 58439
1.19. | Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции |  | 0 | [5 empty] | 21164 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 21164
1.19.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 13333.3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 13333.3
1.19.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.19.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.19.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.19.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.19.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 7830.7 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 7830.7
1.20. | Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) |  | 0 | [5 empty] | 2940583.86 | [5 empty] | 2369560 | [6 empty] | 2498080 | [7 empty] | 2538780 | [8 empty] | 10347003.86
1.20.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 151669.66 | [5 empty] | 165869.2 | [6 empty] | 174865.6 | [7 empty] | 177714.6 | [8 empty] | 670119.06
1.20.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 151669.66 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 151669.66
1.20.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.20.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.20.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 151669.66 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 151669.66
1.20.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 2788914.2 | [5 empty] | 2203690.8 | [6 empty] | 2323214.4 | [7 empty] | 2361065.4 | [8 empty] | 9676884.8
1.21. | Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы |  | 0 | [5 empty] | 120911.39 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 120911.39
1.21.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 120911.39 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 120911.39
1.21.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 120911.39 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 120911.39
1.21.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.21.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.21.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 120911.39 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 120911.39
1.21.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.22. | Достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества |  | 0 | [5 empty] | 10506.25 | [5 empty] | 10958.22 | [6 empty] | 11428.57 | [7 empty] | 11764.71 | [8 empty] | 44657.75
1.22.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 10506.25 | [5 empty] | 10958.22 | [6 empty] | 11428.57 | [7 empty] | 11764.71 | [8 empty] | 44657.75
1.22.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 10506.25 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 10506.25
1.22.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.22.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.22.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 10506.25 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 10506.25
1.22.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.23. | Застрахована площадь посадок многолетних насаждений и (или) посевная (посадочная) площадь под урожай текущего года и (или) года, следующего за годом предоставления средств бюджетов Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям |  | 0 | [5 empty] | 39442.84 | [5 empty] | 36079.13 | [6 empty] | 37625.38 | [7 empty] | 38732 | [8 empty] | 151879.35
1.23.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 31021.74 | [5 empty] | 27420.14 | [6 empty] | 28595.29 | [7 empty] | 29436.32 | [8 empty] | 116473.49
1.23.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.23.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.23.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.23.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.23.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 8421.1 | [5 empty] | 8658.99 | [6 empty] | 9030.09 | [7 empty] | 9295.68 | [8 empty] | 35405.86
1.24. | Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных |  | 0 | [5 empty] | 18881.33 | [5 empty] | 12777.58 | [6 empty] | 13325.18 | [7 empty] | 13717.1 | [8 empty] | 58701.19
1.24.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 15898.53 | [5 empty] | 9710.96 | [6 empty] | 10127.14 | [7 empty] | 10425 | [8 empty] | 46161.63
1.24.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.24.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.24.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.24.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.24.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 2982.8 | [5 empty] | 3066.62 | [6 empty] | 3198.04 | [7 empty] | 3292.1 | [8 empty] | 12539.56
1.25. | Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции |  | X | [5 empty] | 937.33 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 937.33
1.25.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | X | [5 empty] | 937.33 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 937.33
1.25.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.25.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.25.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.25.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.25.4. | Внебюджетные источники |  | X | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.26. | Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса |  | 0 | [5 empty] | 238658 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 238658
1.26.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 238658 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 238658
1.26.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.26.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.26.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.26.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.26.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | 0
1.27. | Достигнута численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в пересчете на условные головы |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 123042.05 | [6 empty] | 128337.86 | [7 empty] | 132112.5 | [8 empty] | 383492.41
1.27.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 123042.05 | [6 empty] | 128337.86 | [7 empty] | 132112.5 | [8 empty] | 383492.41
1.27.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.27.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.27.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.27.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.27.4. | Внебюджетные источники |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.28. | Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы (за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота) |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 1673.84 | [6 empty] | 1746 | [7 empty] | 1797.35 | [8 empty] | 5217.19
1.28.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 1673.84 | [6 empty] | 1746 | [7 empty] | 1797.35 | [8 empty] | 5217.19
1.28.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.28.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.28.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.28.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.28.4. | Внебюджетные источники |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.29. | Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 50007.81 | [6 empty] | 66298.06 | [7 empty] | 66197.12 | [8 empty] | 182502.99
1.29.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 50007.81 | [6 empty] | 66298.06 | [7 empty] | 66197.12 | [8 empty] | 182502.99
1.29.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.29.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.29.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.29.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.29.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  | 15233310.68 | [5 empty] | 14506729.92 | [5 empty] | 11576979.64 | [6 empty] | 12179590.13 | [7 empty] | 16117845.36 | [8 empty] | 69614455.73
Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | 2603510.68 | [5 empty] | 2220608.72 | [5 empty] | 1351979.48 | [6 empty] | 1522202.6 | [7 empty] | 1878183.43 | [8 empty] | 9576484.91
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 2120195.4 | [5 empty] | 1390978.44 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 3511173.84
Внебюджетные источники |  |  | 12629800 | [5 empty] | 12286121.2 | [5 empty] | 10225000.16 | [6 empty] | 10657387.53 | [7 empty] | 14239661.93 | [8 empty] | 60037970.82
6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [47 empty] | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
|  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | март |  |  |  |  | апр. |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь | [5 empty] | июль |  |  |  | авг. | [5 empty] | сен. | [5 empty] | окт. |  |  | ноя.
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  | 14
1. | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 18,8 процент, животноводству - на 19,4 процентов
1.1. | Поддержка производства молока |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2. | Возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 53470
1.3. | Возмещение части затрат, связанных с переработкой сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.5. | Развитие малых форм хозяйствования в Нижегородской области |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 165551.1
1.7. | Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.8. | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агростартап, обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции
1.9. | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.10. | Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции
1.11. | Поддержка проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.12. | Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
1.13. | Поддержка мясного скотоводства |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.14. | Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 5600
1.15. | Заложено питомников (кроме виноградных) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 6600
1.16. | Произведено молока |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 640766.71
1.17. | Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 91309.45
1.18. | Обеспечена реализация проектов семейных ферм, направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.19. | Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.20. | Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 165869.2
1.21. | Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.22. | Достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 10958.22
1.23. | Застрахована площадь посадок многолетних насаждений и (или) посевная (посадочная) площадь под урожай текущего года и (или) года, следующего за годом предоставления средств бюджетов Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 27420.14
1.24. | Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 9710.96
1.25. | Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции
1.26. | Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.27. | Достигнута численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в пересчете на условные головы |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 123042.05
1.28. | Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы (за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1673.84
1.29. | Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 50007.81
ИТОГО: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1351979.48