## Лист
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 18,8 процент, животноводству - на 19,4 процентов
1.1. | Возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 1946754.19 | Постановление -
1.1. | Возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 1320037.8 | Постановление -
1.1.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.2. | Прием предложений от участников отбора | X | 10.03.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.3. | Проверка документов участников отбора | X | 15.03.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 17.03.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 20.03.2024 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 31.03.2024 | 1.1.К.5. | 1.1.К.7. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.7. | Произведено перечисление средств | X | 01.07.2024 | 1.1.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 199378.59 | Постановление -
1.1.К.1. | Утверждение перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства | X | 14.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.3. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.4. | Отбор проектов развития племенного животноводства | X | 01.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.5. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств областного бюджета | X | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Произведено перечисление средств | X | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 53470 | Постановление -
1.1.К.1. | Утверждение перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства | X | 14.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.3. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.4. | Отбор проектов развития племенного животноводства | X | 01.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.5. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств областного бюджета | X | 20.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Произведено перечисление средств | X | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 157000 | Постановление -
1.1.К.1. | Утверждение перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства | X | 14.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 01.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.3. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.4. | Отбор проектов развития племенного животноводства | X | 01.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.5. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств областного бюджета | X | 20.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Произведено перечисление средств | X | 01.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 216867.8 | Постановление -
1.1.К.1. | Утверждение перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства | X | 14.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.3. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 01.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.4. | Отбор проектов развития племенного животноводства | X | 01.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.5. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств областного бюджета | X | 20.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Произведено перечисление средств | X | 01.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 750145.64 | Соглашение -
1.2. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2024 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 122660.92 | Соглашение -
1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов» | X | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.2. | Контрольная точка "Извещение о конкурсном отборе проектов" | X | 05.04.2024 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Извещение
1.2.К.3. | Контрольная точка "Прием заявок от участников отбора" | X | 01.04.2024 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Контрольная точка "Утверждение отобранных проектов" | X | 09.04.2024 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.5. | Контрольная точка "Проверка реестров получателей от муниципальных образований" | X | 21.05.2024 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.6. | Формирование реестра на оплату | X | 22.05.2024 | 1.2.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2025 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 124148.13 | Соглашение -
1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов» | X | 01.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.2. | Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства» | X | 01.05.2025 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Контрольная точка "Прием заявок от получателей" | X | 01.05.2025 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий» | X | 01.05.2025 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 01.05.2025 | 1.2.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2026 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 165551.1 | Соглашение -
1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов» | X | 01.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.2. | Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства» | X | 01.05.2026 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Контрольная точка "Прием заявок от получателей" | X | 01.05.2026 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий» | X | 01.05.2026 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 01.05.2026 | 1.2.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2027 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 167903.43 | Соглашение -
1.2.К.1. | Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий» | X | 01.05.2027 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.2. | Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства» | X | 01.05.2027 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 01.05.2027 | 1.2.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2.К.4. | Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов» | X | 01.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.5. | Контрольная точка "Прием заявок от получателей" | X | 01.05.2027 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2028 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 169882.06 | Соглашение -
1.2.К.1. | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств» | X | 01.05.2028 | 1.2.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2.К.2. | Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий» | X | 01.05.2028 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2.К.3. | Контрольная точка "Прием заявок от получателей" | X | 01.05.2028 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства» | X | 01.05.2028 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.5. | Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов» | X | 01.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.2. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2029 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.2. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2030 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.3. | Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 38460.61 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.3. | Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.3. | Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 17243.65 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.3.К.1. | Прием заявок участников отбора | X | 10.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.2. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 20.03.2025 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 28.06.2025 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.3.К.4. | Перечисление средств | X | 05.07.2025 | 1.3.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3. | Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 5600 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.3.К.1. | Прием заявок участников отбора | X | 10.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.2. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 20.03.2026 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 28.06.2026 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.3.К.4. | Перечисление средств | X | 05.07.2026 | 1.3.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3. | Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 7700.7 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.3.К.1. | Прием заявок участников отбора | X | 10.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.2. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 20.03.2027 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 28.06.2027 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.3.К.4. | Перечисление средств | X | 05.07.2027 | 1.3.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3. | Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 7916.26 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.3.К.1. | Прием заявок участников отбора | X | 10.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.3.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.2. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 20.03.2028 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 28.06.2028 | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.3.К.4. | Перечисление средств | X | 05.07.2028 | 1.3.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.3. | Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.3. | Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.4. | Заложено питомников (кроме виноградных) | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 47280.32 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.4. | Заложено питомников (кроме виноградных) в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.4. | Заложено питомников (кроме виноградных) в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 22885.94 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.4.К.1. | Прием заявок участников отбора | X | 10.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.2. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 20.03.2025 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 28.06.2025 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4.К.4. | Перечисление средств | X | 05.07.2025 | 1.4.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4. | Заложено питомников (кроме виноградных) в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 6600 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.4.К.1. | Прием заявок участников отбора | X | 10.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.2. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 20.03.2026 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 28.06.2026 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4.К.4. | Перечисление средств | X | 05.07.2026 | 1.4.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4. | Заложено питомников (кроме виноградных) в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 8774.38 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.4.К.1. | Прием заявок участников отбора | X | 10.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.2. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 20.03.2027 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 28.06.2027 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4.К.4. | Перечисление средств | X | 05.07.2027 | 1.4.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4. | Заложено питомников (кроме виноградных) в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 9020 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.4.К.1. | Прием заявок участников отбора | X | 10.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.4.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.2. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий | X | 20.03.2028 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 28.06.2028 | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.4.К.4. | Перечисление средств | X | 05.07.2028 | 1.4.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.4. | Заложено питомников (кроме виноградных) в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.4. | Заложено питомников (кроме виноградных) в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.5. | Произведено молока | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 40657238.34 | Соглашение -
1.5. | Произведено молока в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.5. | Произведено молока в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 10203897.82 | Соглашение -
1.5.К.1. | Объявление отбора проектов | X | 04.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.5.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.2. | Прием предложений от участников отбора | X | 19.02.2025 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.3. | Утверждение перечня отобранных проектов | X | 03.03.2025 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.4. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 18.03.2025 | 1.5.К.3. | 1.5.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.5. | Проверка реестров получателей, представленных муниципальными образованиями | X | 22.04.2025 | 1.5.К.4. | 1.5.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.6. | Формирование реестра на оплату | X | 14.05.2025 | 1.5.К.5. | 1.5.К.7. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.7. | Произведена оплата | X | 15.05.2025 | 1.5.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5. | Произведено молока в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 8650350.46 | Соглашение -
1.5.К.1. | Объявление отбора проектов | X | 04.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.5.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.2. | Прием предложений от участников отбора | X | 19.02.2026 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.3. | Утверждение перечня отобранных проектов | X | 03.03.2026 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.4. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 18.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.5. | Проверка реестров получателей, представленных муниципальными образованиями | X | 22.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.6. | Формирование реестра на оплату | X | 14.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.7. | Произведена оплата | X | 15.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5. | Произведено молока в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 8987700.57 | Соглашение -
1.5.К.1. | Объявление отбора проектов | X | 04.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.2. | Прием предложений от участников отбора | X | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.3. | Утверждение перечня отобранных проектов | X | 03.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.4. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 18.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.5. | Проверка реестров получателей, представленных муниципальными образованиями | X | 22.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.6. | Формирование реестра на оплату | X | 14.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.7. | Произведена оплата | X | 15.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5. | Произведено молока в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 12815289.49 | Соглашение -
1.5.К.1. | Объявление отбора проектов | X | 04.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.5.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.2. | Прием предложений от участников отбора | X | 19.02.2028 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.3. | Утверждение перечня отобранных проектов | X | 03.03.2028 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.4. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 18.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.5.К.5. | Проверка реестров получателей, представленных муниципальными образованиями | X | 22.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.6. | Формирование реестра на оплату | X | 14.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5.К.7. | Произведена оплата | X | 15.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.5. | Произведено молока в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.5. | Произведено молока в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.6. | Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 374508.58 | Соглашение -
1.6. | Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.6. | Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 93760.16 | Соглашение -
1.6.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.6.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.6.К.2. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 01.03.2025 | 1.6.К.1. | 1.6.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.6.К.3. | Прием заявок от получателей | X | 12.03.2025 | 1.6.К.2. | 1.6.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.4. | Проверка документов получателей | X | 20.03.2025 | 1.6.К.3. | 1.6.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам | X | 20.03.2025 | 1.6.К.4. | 1.6.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 20.03.2025 | 1.6.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.6. | Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 91309.45 | Соглашение -
1.6.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.6.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.6.К.2. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 01.03.2026 | 1.6.К.1. | 1.6.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.6.К.3. | Прием заявок от получателей | X | 12.03.2026 | 1.6.К.2. | 1.6.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.4. | Проверка документов получателей | X | 20.03.2026 | 1.6.К.3. | 1.6.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам | X | 20.03.2026 | 1.6.К.4. | 1.6.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 20.03.2026 | 1.6.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.6. | Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 93670 | Соглашение -
1.6.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.6.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.6.К.2. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 01.03.2027 | 1.6.К.1. | 1.6.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.6.К.3. | Прием заявок от получателей | X | 12.03.2027 | 1.6.К.2. | 1.6.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.4. | Проверка документов получателей | X | 20.03.2027 | 1.6.К.3. | 1.6.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.5. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам | X | 20.03.2027 | 1.6.К.4. | 1.6.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 20.03.2027 | 1.6.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.6. | Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 95768.97 | Соглашение -
1.6.К.1. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 01.03.2028 | 1.6.К.1. | 1.6.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.6.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.6.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.6.К.3. | Прием заявок от получателей | X | 12.03.2028 | 1.6.К.2. | 1.6.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.4. | Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам | X | 20.03.2028 | 1.6.К.4. | 1.6.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.5. | Проверка документов получателей | X | 20.03.2028 | 1.6.К.3. | 1.6.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.6. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств | X | 20.03.2028 | 1.6.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.6. | Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.6.К.1. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.2. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 30.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.3. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6. | Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.6.К.1. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 31.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.2. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 30.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.6.К.3. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7. | Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 10347003.86 | Соглашение -
1.7. | Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.7. | Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 2940583.86 | Соглашение -
1.7.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.7.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.7.К.2. | Объявление отбора проектов | X | 20.10.2025 | 1.7.К.1. | 1.7.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.3. | Прием предложений от участников отбора | X | 01.11.2025 | 1.7.К.2. | 1.7.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.4. | Утверждение перечня отобранных проектов | X | 11.11.2025 | 1.7.К.3. | 1.7.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.5. | Проверка реестров получателей от муниципальных образований | X | 19.11.2025 | 1.7.К.4. | 1.7.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.6. | Формирование сводного реестра на оплату | X | 20.11.2025 | 1.7.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7. | Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 2369560 | Соглашение -
1.7.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.7.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.7.К.2. | Объявление отбора проектов | X | 20.10.2026 | 1.7.К.1. | 1.7.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.3. | Прием предложений от участников отбора | X | 01.11.2026 | 1.7.К.2. | 1.7.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.4. | Утверждение перечня отобранных проектов | X | 11.11.2026 | 1.7.К.3. | 1.7.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.5. | Проверка реестров получателей от муниципальных образований | X | 19.11.2026 | 1.7.К.4. | 1.7.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.6. | Формирование сводного реестра на оплату | X | 20.11.2026 | 1.7.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7. | Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 2498080 | Соглашение -
1.7.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.7.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.7.К.2. | Объявление отбора проектов | X | 20.10.2027 | 1.7.К.1. | 1.7.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.3. | Прием предложений от участников отбора | X | 01.11.2027 | 1.7.К.2. | 1.7.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.4. | Утверждение перечня отобранных проектов | X | 11.11.2027 | 1.7.К.3. | 1.7.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.5. | Проверка реестров получателей от муниципальных образований | X | 19.11.2027 | 1.7.К.4. | 1.7.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.6. | Формирование сводного реестра на оплату | X | 20.11.2027 | 1.7.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7. | Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 2538780 | Соглашение -
1.7.К.1. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.7.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Постановление
1.7.К.2. | Объявление отбора проектов | X | 20.10.2028 | 1.7.К.1. | 1.7.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.3. | Прием предложений от участников отбора | X | 01.11.2028 | 1.7.К.2. | 1.7.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.4. | Утверждение перечня отобранных проектов | X | 11.11.2028 | 1.7.К.3. | 1.7.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.5. | Проверка реестров получателей от муниципальных образований | X | 19.11.2028 | 1.7.К.4. | 1.7.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7.К.6. | Формирование сводного реестра на оплату | X | 20.11.2028 | 1.7.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.7. | Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.7. | Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.8. | Достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 44657.75 | Соглашение -
1.8. | Достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.8. | Достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 10506.25 | Соглашение -
1.8.К.1. | Утверждение перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства | X | 14.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.8.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.04.2025 | 1.8.К.1. | 1.8.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.8.К.3. | Отбор проектов развития племенного животноводства | X | 12.05.2025 | 1.8.К.2. | 1.8.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.4. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств областного бюджета | X | 20.06.2025 | 1.8.К.3. | 1.8.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.5. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 04.07.2025 | 1.8.К.4. | 1.8.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.8.К.6. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств федерального бюджета | X | 10.07.2025 | 1.8.К.5. | 1.8.К.7. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.7. | Произведено перечисление средств | X | 11.07.2025 | 1.8.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8. | Достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 10958.22 | Соглашение -
1.8.К.1. | Утверждение перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства | X | 14.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.8.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.04.2026 | 1.8.К.1. | 1.8.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.8.К.3. | Отбор проектов развития племенного животноводства | X | 12.05.2026 | 1.8.К.2. | 1.8.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.4. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств областного бюджета | X | 20.06.2026 | 1.8.К.3. | 1.8.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.5. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 04.07.2026 | 1.8.К.4. | 1.8.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.8.К.6. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств федерального бюджета | X | 10.07.2026 | 1.8.К.5. | 1.8.К.7. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.7. | Произведено перечисление средств | X | 11.07.2026 | 1.8.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8. | Достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 11428.57 | Соглашение -
1.8.К.1. | Утверждение перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства | X | 14.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.8.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.04.2027 | 1.8.К.1. | 1.8.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.8.К.3. | Отбор проектов развития племенного животноводства | X | 12.05.2027 | 1.8.К.2. | 1.8.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.4. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств областного бюджета | X | 20.06.2027 | 1.8.К.3. | 1.8.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.5. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 04.07.2027 | 1.8.К.4. | 1.8.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.8.К.6. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств федерального бюджета | X | 10.07.2027 | 1.8.К.5. | 1.8.К.7. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.7. | Произведено перечисление средств | X | 11.07.2027 | 1.8.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8. | Достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 11764.71 | Соглашение -
1.8.К.1. | Утверждение перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства | X | 14.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.8.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.2. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 01.04.2028 | 1.8.К.1. | 1.8.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.8.К.3. | Отбор проектов развития племенного животноводства | X | 12.05.2028 | 1.8.К.2. | 1.8.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.4. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств областного бюджета | X | 20.06.2028 | 1.8.К.3. | 1.8.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.5. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 04.07.2028 | 1.8.К.4. | 1.8.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.8.К.6. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств федерального бюджета | X | 10.07.2028 | 1.8.К.5. | 1.8.К.7. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8.К.7. | Произведено перечисление средств | X | 11.07.2028 | 1.8.К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.8. | Достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.8. | Достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.9. | Застрахована площадь посадок многолетних насаждений и (или) посевная (посадочная) площадь под урожай текущего года и (или) года, следующего за годом предоставления средств бюджетов Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 151879.35 | Соглашение -
1.9. | Застрахована площадь посадок многолетних насаждений и (или) посевная (посадочная) площадь под урожай текущего года и (или) года, следующего за годом предоставления средств бюджетов Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.9. | Застрахована площадь посадок многолетних насаждений и (или) посевная (посадочная) площадь под урожай текущего года и (или) года, следующего за годом предоставления средств бюджетов Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 39442.84 | Соглашение -
1.9.К.1. | Прием предложений от участников отбора | X | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.9.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9.К.2. | Проверка документов участников отбора | X | 10.05.2025 | 1.9.К.1. | 1.9.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 15.05.2025 | 1.9.К.2. | 1.9.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.9.К.4. | Подготовка реестра на оплату | X | 17.05.2025 | 1.9.К.3. | 1.9.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9.К.5. | Перечисление средств | X | 20.05.2025 | 1.9.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9. | Застрахована площадь посадок многолетних насаждений и (или) посевная (посадочная) площадь под урожай текущего года и (или) года, следующего за годом предоставления средств бюджетов Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 36079.13 | Соглашение -
1.9.К.1. | Прием предложений от участников отбора | X | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.9.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9.К.2. | Проверка документов участников отбора | X | 10.05.2026 | 1.9.К.1. | 1.9.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 15.05.2026 | 1.9.К.2. | 1.9.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.9.К.4. | Подготовка реестра на оплату | X | 17.05.2026 | 1.9.К.3. | 1.9.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9.К.5. | Перечисление средств | X | 20.05.2026 | 1.9.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9. | Застрахована площадь посадок многолетних насаждений и (или) посевная (посадочная) площадь под урожай текущего года и (или) года, следующего за годом предоставления средств бюджетов Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 37625.38 | Соглашение -
1.9.К.1. | Прием предложений от участников отбора | X | 01.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.9.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9.К.2. | Проверка документов участников отбора | X | 10.05.2027 | 1.9.К.1. | 1.9.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 15.05.2027 | 1.9.К.2. | 1.9.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.9.К.4. | Подготовка реестра на оплату | X | 17.05.2027 | 1.9.К.3. | 1.9.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9.К.5. | Перечисление средств | X | 20.05.2027 | 1.9.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9. | Застрахована площадь посадок многолетних насаждений и (или) посевная (посадочная) площадь под урожай текущего года и (или) года, следующего за годом предоставления средств бюджетов Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 38732 | Соглашение -
1.9.К.1. | Прием предложений от участников отбора | X | 01.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.9.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9.К.2. | Проверка документов участников отбора | X | 10.05.2028 | 1.9.К.1. | 1.9.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 15.05.2028 | 1.9.К.2. | 1.9.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.9.К.4. | Подготовка реестра на оплату | X | 17.05.2028 | 1.9.К.3. | 1.9.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.9.К.5. | Перечисление средств | X | 20.05.2028 | 1.9.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10. | Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 58701.19 | Соглашение -
1.10. | Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.10. | Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 18881.33 | Соглашение -
1.10.К.1. | Прием предложений от участников отбора | X | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.10.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10.К.2. | Проверка документов участников отбора | X | 10.05.2025 | 1.10.К.1. | 1.10.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 15.05.2025 | 1.10.К.2. | 1.10.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.10.К.4. | Подготовка реестра на оплату | X | 17.05.2025 | 1.10.К.3. | 1.10.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10.К.5. | Перечисление средств | X | 20.05.2025 | 1.10.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10. | Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 12777.58 | Соглашение -
1.10.К.1. | Прием предложений от участников отбора | X | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.10.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10.К.2. | Проверка документов участников отбора | X | 10.05.2026 | 1.10.К.1. | 1.10.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 15.05.2026 | 1.10.К.2. | 1.10.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.10.К.4. | Подготовка реестра на оплату | X | 17.05.2026 | 1.10.К.3. | 1.10.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10.К.5. | Перечисление средств | X | 20.05.2026 | 1.10.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10. | Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 13325.18 | Соглашение -
1.10.К.1. | Прием предложений от участников отбора | X | 01.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.10.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10.К.2. | Проверка документов участников отбора | X | 10.05.2027 | 1.10.К.1. | 1.10.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 15.05.2027 | 1.10.К.2. | 1.10.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.10.К.4. | Подготовка реестра на оплату | X | 17.05.2027 | 1.10.К.3. | 1.10.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10.К.5. | Перечисление средств | X | 20.05.2027 | 1.10.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10. | Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 13717.1 | Соглашение -
1.10.К.1. | Прием предложений от участников отбора | X | 01.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.10.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10.К.2. | Проверка документов участников отбора | X | 10.05.2028 | 1.10.К.1. | 1.10.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии | X | 15.05.2028 | 1.10.К.2. | 1.10.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.10.К.4. | Подготовка реестра на оплату | X | 17.05.2028 | 1.10.К.3. | 1.10.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.10.К.5. | Перечисление средств | X | 20.05.2028 | 1.10.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11. | Достигнута численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в пересчете на условные головы | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 383492.41 | Соглашение -
1.11. | Достигнута численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в пересчете на условные головы в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 123042.05 | Соглашение -
1.11.К.1. | Утверждение перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства | X | 14.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.2. | Отбор проектов развития племенного животноводства | X | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.3. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 12.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.11.К.4. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств областного бюджета | X | 20.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.5. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 04.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.6. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств федерального бюджета | X | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.7. | Произведено перечисление средств | X | 11.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11. | Достигнута численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в пересчете на условные головы в 2027 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 128337.86 | Соглашение -
1.11.К.1. | Утверждение перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства | X | 14.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.2. | Отбор проектов развития племенного животноводства | X | 01.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.3. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 12.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.11.К.4. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств областного бюджета | X | 20.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.5. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 04.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.6. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств федерального бюджета | X | 10.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.7. | Произведено перечисление средств | X | 11.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11. | Достигнута численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в пересчете на условные головы в 2028 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 132112.5 | Соглашение -
1.11.К.1. | Утверждение перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства | X | 14.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.2. | Отбор проектов развития племенного животноводства | X | 01.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.3. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 12.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.11.К.4. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств областного бюджета | X | 20.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.5. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 04.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.6. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств федерального бюджета | X | 10.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.11.К.7. | Произведено перечисление средств | X | 11.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12. | Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы (за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота) | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 5217.19 | Соглашение -
1.12. | Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы (за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота) в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 1673.84 | Соглашение -
1.12.К.1. | Утверждение перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства | X | 14.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12.К.2. | Отбор проектов развития племенного животноводства | X | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.12.К.3. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 12.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.12.К.4. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств областного бюджета | X | 20.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12.К.5. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 04.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12.К.6. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств федерального бюджета | X | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12.К.7. | Произведено перечисление средств | X | 11.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12. | Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы (за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота) в 2027 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 1746 | Соглашение -
1.12.К.1. | Утверждение перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства | X | 14.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12.К.2. | Отбор проектов развития племенного животноводства | X | 01.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.12.К.3. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 12.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.12.К.4. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств областного бюджета | X | 20.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12.К.5. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 04.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12.К.6. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств федерального бюджета | X | 10.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12.К.7. | Произведено перечисление средств | X | 11.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12. | Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы (за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота) в 2028 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 1797.35 | Соглашение -
1.12.К.1. | Утверждение перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства | X | 14.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12.К.2. | Отбор проектов развития племенного животноводства | X | 01.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.12.К.3. | Подготовка нормативных правовых актов | X | 12.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.12.К.4. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств областного бюджета | X | 20.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12.К.5. | Расчет ставок и утверждение их приказом министерства | X | 04.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12.К.6. | Прием документов на предоставление субсидии и расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам за счет средств федерального бюджета | X | 10.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.12.К.7. | Произведено перечисление средств | X | 11.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13. | Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 182502.99 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.13. | Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.13. | Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.13. | Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 50007.81 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.13.К.1. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13.К.2. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13.К.3. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13. | Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 66298.06 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.13.К.1. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13.К.2. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13.К.3. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13. | Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 66197.12 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.13.К.1. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13.К.2. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13.К.3. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 30.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13. | Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.13.К.1. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13.К.2. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 30.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13.К.3. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13. | Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
1.13.К.1. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 31.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13.К.2. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 30.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.13.К.3. | Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | X | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
2. | Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,9 процента, зерноуборочных комбайнов – 5,7 процента, кормоуборочных комбайнов – 5,3 процента к 2030 году (с учетом государственной поддержки)
3. | Обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 9,6% ежегодно